济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁

工作实施方案

（征求意见稿）

为推进济宁市兖州区人民政府压煤村庄搬迁项目各项工作规范有序顺利进行，依据《中华人民共和国民法典》、《山东省压煤村庄搬迁管理办法》和《济宁市压煤村庄搬迁补偿安置办法》等法律法规和规章，结合实际，特制订本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，坚持“以人为本、平等协商，政府主导、程序公开，因地制宜、节约资源”的原则，认真落实国家和省、市压煤村庄搬迁相关政策，切实维护群众合法权益，有效保障煤矿企业生产接续安全，有力促进社会稳定和谐发展。

二、任务目标

将压煤村庄搬迁工作作为实施乡村振兴战略的重要内容，结合新型城镇化和美丽宜居乡村建设，统筹城乡产业布局、基础设施、公共服务、能源安全、生态保护等，按照压煤村庄搬迁批复意见，切实做好压煤村庄搬迁工作，解放村庄压覆煤炭资源，改善矿区群众生产生活条件。

三、搬迁及补偿范围

（一）搬迁范围。《山东省压煤村庄搬迁管理办法》实施之前，原山东省人民政府压煤村庄搬迁办公室鲁政搬〔2018〕3号、4号、18号文件已经批准的压煤村庄搬迁项目和实施之后批准的压煤村庄搬迁项目。

（二）补偿及安置范围。搬迁村测量清点登记范围内的房屋、企事业单位等地上建筑物及附着物、公共基础设施等；搬迁村村民。

四、新村安置社区选址及建设

根据国土空间规划，本着节约集约用地、不占或者少占耕地、避免二次搬迁和便利群众生产生活的原则，新村安置社区选址在镇街驻地附近。安置社区建设以搬迁村属地镇街为主体，实行统一规划、统一设计、统一建设、统一管理，用地、建设手续由镇街和区自然资源局等相关职能部门对接办理。根据和美乡村建设规范，规划建设小高层或高层住宅楼，根据家庭人口等因素合理设计安置房户型，配套相关基础设施和公共服务设施。

五、补偿安置及奖励

按照“一户一宅”的规定，遵循足额补偿、妥善安置、平等自愿、公开公正的原则，采取宅基地院落房屋产权调换或货币补偿的方式进行安置。房屋产权调换的标准和方式按照“一村一策”制定，并向搬迁群众公示。对积极配合搬迁并符合条件的村民，由煤矿企业给予搬迁奖励、补助和搬家费，具体方案由区压煤村庄搬迁工作部门、镇街和煤矿企业共同确定。

六、实施步骤

（一）发布搬迁公告。压煤村庄搬迁项目经批准后，区人民政府在拟搬迁村庄发布搬迁公告。

（二）组织清点登记。由镇街组织搬迁村、煤矿企业，对旧村房屋以及其他地上附着物等进行测量清点登记，并经公示、核实后由搬迁村民签字认可，作为补偿安置的基础依据。经相关职能部门依法认定为违法违章建筑的，不予登记。

（三）签订补偿协议。镇街协助煤矿企业与搬迁村民签订搬迁补偿协议，约定搬迁期限、补偿方式、补偿金额、支付期限以及产权调换房屋的地点、面积和有关补助奖励等事项。

（四）组织分房上房。新村安置社区具备交付条件后，由镇街、搬迁村村民委员会组织村民进行分房上房。

（五）申请项目验收。压煤村庄搬迁工作结束后，区人民政府按照国家和省、市有关规定，向济宁市政府负责压煤村庄搬迁工作的部门申请对搬迁项目进行验收。验收工作邀请搬迁村庄村民代表和煤矿企业全程参与。

（六）《济宁市压煤村庄搬迁补偿安置办法》施行前已确定并公布补偿安置方案的搬迁项目，仍按原方案的规定执行。

七、组织领导

在济宁市兖州区政府的统一组织领导下，区人民政府压煤村庄搬迁工作部门负责压煤村庄搬迁的组织协调工作；镇街按照区政府统一安排，具体负责压煤村庄搬迁的实施工作；各搬迁村村民委员会要协助镇街做好村庄搬迁有关工作；煤矿企业要保障压煤村庄搬迁资金足额到位，主动配合镇街和搬迁村村民委员会做好压煤村庄搬迁工作。

区发展改革、公安、民政、财政、自然资源、生态环境、住房城乡建设、教育、交通运输、水利、农业农村、国有资产监督管理、行政审批和信访等有关部门按照职责分工，积极配合做好压煤村庄搬迁的相关工作。

根据工作需要，成立济宁市兖州区压煤村庄搬迁工作专班，统筹推进各项工作有序开展，专班办公室设在相关镇街，负责组织落实专班工作部署及总体协调。

八、工作要求

（一）加强协调配合，加快搬迁进度。地企各方要加强沟通联系，建立相应工作机制，及时协调解决工作中出现的困难和问题，协同贯通、合力推进压煤村庄搬迁各项工作快速开展。所有参与人员要服从工作专班的领导和安排，统一政策解释，统一宣传口径，共同营造和谐搬迁良好氛围。

（二）坚持依法依规，保障搬迁当事人合法权益。各有关部门要严格按照本实施方案确定的程序环节实施搬迁工作，切实将各项工作任务落实到位。搬迁群众应当享受的各项补偿、补助、奖励等资金要及时足额支付到位，新村安置社区规划及建设要符合国家相应的质量标准和安全标准。搬迁村民要按照协议约定按期完成搬迁，确保煤矿企业生产接续安全。

（三）严肃工作纪律，确保搬迁工作顺利。加强搬迁资金的使用和管理，压煤村庄搬迁资金严格按照相关协议约定条款和程序支付，任何单位和个人不得挪用、扣留或者私分搬迁资金，保证专款专用。在压煤村庄搬迁各项工作过程中，严禁弄虚作假、虚报冒领、徇私舞弊等行为，被实名举报的，一经查实，依法依规严肃处理。

九、其他事项

其他未涉及到的相关事项或个例问题，在搬迁村民回迁上房后，由工作专班协商制定具体办法另行处理。

本方案自公布之日起执行，有效期限五年。

济宁市兖州区人民政府

2024年  月  日